## Exporter
概要 | 优先级 | 创建 | 到期日 | 报告人 | 更新 | 关键字 | 模块 | 经办人 | 修复的版本 | 解决结果 | 问题类型 | 缺陷原因 | 状态 | 解决 | 轮次日期
使用流量进入社交房，播放广告时退后台或锁屏，再回到前台无法续播，不正确 | High | 44498.472 |  | 曾妙 | 44498.472 | APHONEAPP-30253 | 点播产品 | 喻巍 | 2121-10月底 | Unresolved | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 开放 |  | 44489
明星弹幕外部点赞后偶现样式异常 | Medium | 44496.7796 |  | 曾妙 | 44496.8602 | APHONEAPP-30231 | 点播产品 | 翁详宇 | 2122-11月中 | Unresolved | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 开放 |  | 44490
测试环境，三星手机请求初始化接口，未下发个推通道 | High | 44496.6308 |  | 张思璐 | 44496.7894 | APHONEAPP-30225 | 个人产品 | 戴嘉成 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44496.7432 | 44491
试看时切换清晰度失败，且切换过程中seek进度异常 | High | 44496.4808 |  | 曾妙 | 44496.9067 | APHONEAPP-30223 | 点播产品 | 翁详宇 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44496.8615 | 44494
卡片刷新数据异常 | High | 44496.3915 |  | 曾妙 | 44498.3808 | APHONEAPP-30220 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44496.6798 | 44495
华为 P40 Pro设备上社交房内头像显示异常 | Medium | 44495.6855 |  | 曾妙 | 44496.4056 | APHONEAPP-30212 | 点播产品 | 黄豪 | 2121-10月底 | 遗留问题 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 解决 | 44496.4035 | 44496.7917
联网再断网，服务卡片未显示缓存数据 | Medium | 44495.6378 |  | 曾妙 | 44496.4093 | APHONEAPP-30209 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44495.8182
服务卡片有概率出现图片加载异常 | Medium | 44495.6319 |  | 曾妙 | 44496.4107 | APHONEAPP-30208 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44495.8183
4*2卡片点击换一换无效 | High | 44495.6223 |  | 曾妙 | 44496.4075 | APHONEAPP-30207 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44495.8184
登录密码软键盘无法自动拉起 | Medium | 44495.4411 |  | 聂清阳 | 44495.6561 | APHONEAPP-30201 | 个人产品 | 宋明文 | 2122-11月中 | Unresolved | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 开放
已安装app，点击卡片跳转app后退出或者按Home键会回到应用图标位置，不正确 | High | 44494.7394 |  | 曾妙 | 44497.4235 | APHONEAPP-30195 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44495.4935
未安装app，点击卡片跳转M站后Home键回到桌面，再点击卡片其它内容未跳转到对应播放页 | Medium | 44494.7054 |  | 曾妙 | 44495.629 | APHONEAPP-30193 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44495.4934
断网再联网，我的收藏及桌面卡片数据未恢复 | Medium | 44494.6974 |  | 曾妙 | 44495.6237 | APHONEAPP-30192 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44495.4178
深色模式，4*2卡片顶部文案显示不清 | Medium | 44494.6628 |  | 曾妙 | 44496.4065 | APHONEAPP-30190 | android特性相关 | 张星 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44495.8184
全屏分享后返回，全屏播放界面异常 | Medium | 44491.7219 |  | 曾妙 | 44494.5972 | APHONEAPP-30183 | 点播产品 | 喻巍 | 2122-11月中 | Unresolved | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 进行中
暗夜黑和芒果橙互切时，模板标题颜色及默认图文案显示异常 | Medium | 44491.4429 |  | 张思璐 | 44494.62 | APHONEAPP-30177 | 大芒 | 周伟男 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44493.0045
芒果橙和暗夜黑皮肤下，大芒频道导航显示异常 | Medium | 44491.4374 |  | 张思璐 | 44494.4543 | APHONEAPP-30176 | 大芒 | 周伟男 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44492.9613
暗夜黑，新版大芒频道，订阅按钮样式显示异常 | Medium | 44491.4218 |  | 张思璐 | 44494.6089 | APHONEAPP-30174 | 大芒 | 周伟男 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44492.9229
超级弹幕、明星弹幕已点赞效果UI不统一 | Medium | 44490.7328 |  | 曾妙 | 44491.4301 | APHONEAPP-30166 | 点播产品 | 翁详宇 | 2121-10月底 | 其他 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44490.76
明星账号发送弹幕后本人可点赞，不正确，继续发送弹幕自动显示点赞数为1，不正确 | Medium | 44490.6373 |  | 曾妙 | 44491.4298 | APHONEAPP-30162 | 点播产品 | 翁详宇 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44490.7598
搜索首页、搜索中间页未见页面停留时长上报 | High | 44489.4418 |  | 黄赞群 | 44490.7538 | APHONEAPP-30136 | 搜索产品 | 熊平利 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44489.7829
搜索首页推荐搜索模块上报曝光数据与实际曝光数据不一致 | High | 44489.4308 |  | 黄赞群 | 44490.7537 | APHONEAPP-30135 | 搜索产品 | 熊平利 | 2121-10月底 | 已解决 | 缺陷子任务 | 代码缺陷 | 关闭 | 44489.6425